## descrição e releases
Âmbito
Descreva de forma sucinta as principais características do projecto, incluindo a necessidade que está na sua origem
Grupo
Turma | 2DA
Prof | JRT
Código | 3
Numero | Nome dos membros do grupo
1110484 | Gil Filipe Martins de Castro
1110494 | Rita Nogueira
1110687 | Filipe Silva
1110688 | Filipe Couto
Plano de Sprints
Codigo | Inicio | Fim | nº de dias | carga disponível estimada (dias) | Estado | Observações
1 | 2013-05-27 | 2013-05-31 | 5 | 80 | Realizado | Início do projecto
2 | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5 | 80 | Previsto
3 | 2013-06-11 | 2013-06-14 | 4 | 72 | Previsto | Fim do projecto
4
5
6
7
8
9
Previsto
A decorrer
Realizado

## Prod Backlog
ISSUE | codigo |  | Dimensão (dias) | Prioridade | Estado | % | Observações
1 | Story01 | Eu, cliente, quero poder exportar as minhas folhas de cálculo para tabelas em bases de dados. | 6 | Imprescindivel | Done | 100 | O utilizador deve ser capaz de escolher uma determinada área a exportar.
2 | Story02 | Eu, cliente, quero armazenar dados de forma persistente em formato XML. | 6 | Imprescindivel | Done | 100 | É necessário validações a todo o nível.
3 | Story03 | Eu, cliente quero usar uma nova linguagem para fórmulas. | 2 | Imprescindivel | Done | 100 | É necessário uma linguagem de scripting
| Story04 | Eu, cliente, quero criar macros de forma a personalizar melhor o CleanSheets. | 6 | Necessário | Previsto | 0 | É necessário uma linguagem de scripting
4 | Story05 | Eu, cliente, quero poder ter folhas de cálculo partilhadas por vários utilizadores da aplicação. | 6 | Imprescindivel | Done | 100 | É necessário haver coerência de partilha e sincronização em tempo real.
Story06
Story07
Story08
Story09
Story10
Story11
Story12
Story13
Story14
Story15
Story16
Story17
Story18
Story19
Story20
Story21
Story22
Story23
Story24
Story25
Story26
Story27
Story28
Story29
Story30
|  |  |  | Imprescindivel | Previsto
|  |  |  | Necessário | Em curso
|  |  |  | Desejável | Done
|  |  |  | Removida | Eliminada
Note on E2: Luis Melo: dias developer (2 dias, podem ser realizados 1 dia*2 developers ou 2 dias* 1 developer)

## Cartões de detalhe
Introdução
Aquando da Reunião de Planeamento do Sprint é afinado o dimensionamento da histórias (através do jogo de poker ou outro). Aquando deste refinamento do dimensionamento, é natural que a equipa de projecto identifique com maior clareza os requisitos da historia, critérios de aceitação, limite e exclusões. Aliás é este nível de detalhe que possibilita a afinação da estimativa de dimensionamento. Recorda-se que cada historia deve conter actividades de ciclo de desenvolvimento completo; identificação de requisitos, analise, design, codificação e teste; pelo que as estimativas devem contemplar o tempo necessário para todas as actividades. Podem ainda contemplar a produção de documentação. Só após a produção destes cartões devem as várias tarefas de desenvolvimento ser identificadas e colocadas em plano de sprint.
Identificação | Story01
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero poder exportar as minhas folhas de cálculo para tabelas em bases de dados.
Dimensão (dias) | 6
Requisitos, conteudos e Características | A aplicação deve suportar diferentes bases de dados, permitindo ao utilizador escolher o formato.
Exclusões | As referências entre tabelas são quebradas
Critérios de aceitação (done) | São criadas tabelas nas bases de dados escolhida pelo utilizador, as tabelas contêm os dados selecionados pelo utilizador.
Identificação | Story02
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero armazenar dados de forma persistente em formato XML.
Dimensão (dias) | 6
Requisitos, conteudos e Características | O formato XML deve suportar as propriedades de cada célula. Deve ser criado um XML Schema para validação dos documentos XML gerados.
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação | Story03
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente quero usar uma nova linguagem para fórmulas.
Dimensão (dias) | 2
Requisitos, conteudos e Características | A nova linguagem deve começar com o caracter #. Tem que ter um ficheiro de gramática própria para a sua validação. Tem de ter, no mínimo, todas as funcionalidades existentes.
Exclusões | As fórmulas tem que ser em inglês.
Critérios de aceitação (done) | Validar a fórmula e devolver um resultado correcto.
Identificação | Story04
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero criar macros de forma a personalizar melhor o CleanSheets.
Dimensão (dias) | 6
Requisitos, conteudos e Características | Criação e edição de macros. Adição de uma extensão que inclui um mini editor para uma execução mais rápida e simplificada de macros. Execução de macros em concorrência utilizando threads.
Exclusões | Não suporta expressões diferentes das possíveis de usar nas fórmulas das células.
Critérios de aceitação (done) | As macros têm executar em concorrência com outros processos e produzir o resultado esperado.
Identificação | Story05
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero poder ter folhas de cálculo partilhadas por vários utilizadores da aplicação.
Dimensão (dias) | 6
Requisitos, conteudos e Características | Deve ser possível seleccionar uma área da folha a partilhar. É preferível ser possível a edição em tempo real por vários utilizadores da aplicação.
Exclusões | Não é possível a conversa em chat na mesma folha de cálculo.
Critérios de aceitação (done) | Deve ser possível visualizar a folha de cálculo do "servidor" nos "clientes". As alterações feitas por um utilizador devem ser visualizadas por todos os utilizadores com o documento.
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
.
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)

## Sprint 1
Sprint nº | 1 |  | Carga Disponível Estimada (dias) |  |  |  |  | 20
Inicio | 2013-05-27 |  | Carga Prevista a usar (dias) |  |  |  |  | 20
Fim | 2013-05-31 |  | Variação (dias) |  |  |  |  | 0
User Stories deste Sprint
ISSUE | codigo | Descrição da história (quem, o quê e porquê) | [5 empty] | Dimensão (dias) | commit final #
1 | Story01 | Eu, cliente, quero poder exportar as minhas folhas de cálculo para tabelas em bases de dados. | 6 |  |  |  | ttt | 6 | 618f5bc
2 | Story02 | Eu, cliente, quero armazenar dados de forma persistente em formato XML. | [5 empty] | 6 | 4af75c6
3 | Story03 | Eu, cliente quero usar uma nova linguagem para fórmulas. | [5 empty] | 2 | 245fa58
4 | Story05 | Eu, cliente, quero poder ter folhas de cálculo partilhadas por vários utilizadores da aplicação. | [5 empty] | 6 | b476119
Carga Prevista a Usar (dias) | [7 empty] | 20
Plano | [8 empty] | Registo
Tarefa | [5 empty] | ID Story | carga | Developer | % realização | Dia 1 |  |  |  | Dia 2 |  |  |  | Dia 3 |  |  |  | Dia 4 |  |  |  | Dia 5 |  |  |  | commit
[10 empty] | GC | RN | FS | FC | GC | RN | FS | FC | GC | RN | FS | FC | GC | RN | FS | FC | GC | RN | FS | FC
Planeamento informal de testes | [5 empty] | Story01 | 0.5h | GC, FC | 100 | Dia 1 GC: 0.25; Dia 1 FC: 0.25
Planeamento da estrutura de classes | [5 empty] | Story01 | 6h | GC, FC | 100 | Dia 1 GC: 1; Dia 1 FC: 1; Dia 2 GC: 2; Dia 2 FC: 2
Implementação das classes de acordo com o planeamento | [5 empty] | Story01 | 6h | GC, FC | 100 | Dia 1 GC: 1; Dia 1 FC: 1; Dia 2 GC: 2; Dia 2 FC: 2; Dia 3 GC: 2; Dia 3 FC: 2
Implementação das classes de teste de acordo com os casos definidos | [5 empty] | Story01 | 2h | GC, FC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Implementação a nível da interface para o acesso às novas funcionalidades | [5 empty] | Story01 | 4h | GC, FC | 100 | Dia 2 GC: 1; Dia 2 FC: 0.5; Dia 3 GC: 1; Dia 3 FC: 0.5
Implementação de outros formatos de exportação para base de dados diferentes | [5 empty] | Story01 | 1h | GC, FC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Execução dos testes definidos e possíveis correcções | [5 empty] | Story01 | 2h | GC, FC | 100 | Dia 2 GC: 0.5; Dia 2 FC: 0.5; Dia 3 GC: 0.5; Dia 3 FC: 0.5
Planeamento de testes | [5 empty] | Story02 | 0.5h | GC, FC | 100 | Dia 1 GC: 0.25; Dia 1 FC: 0.25
Planeamento da estrutura de classes | [5 empty] | Story02 | 2h | RN, FS | 100 | Dia 2 RN: 0.5; Dia 2 FS: 0.5; Dia 3 RN: 0.5; Dia 3 FS: 0.5
Planeamento da estrutura do ficheiro XML | [5 empty] | Story02 | 2h | RN, FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Criação do ficheiro XML Schema | [5 empty] | Story02 | 2h | RN, FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Criação das classes exportadora e importadora para XML | [5 empty] | Story02 | 4h | RN, FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Criação da classe de validação do XML | [5 empty] | Story02 | 2h | RN, FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Atualização da interface gráfica | [5 empty] | Story02 | 1h | RN, FS | 100 | Dia 2 RN: 0.5; Dia 2 FS: 0.5
Execução dos testes definidos | [5 empty] | Story02 | 2h | RN, FS | 50 | Dia 2 RN: 0.5; Dia 2 FS: 0.5; Dia 3 RN: 0.5; Dia 3 FS: 0.5
Planeamento de testes | [5 empty] | Story03 | 0.5h | FS | 100 | Dia 4 FS: 0.5 | 5111399
Planeamento da estrutura de classes | [5 empty] | Story03 | 2h | FS | 100 | [20 empty] | 245fa58 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Planeamento da gramática da linguagem | [5 empty] | Story03 | 2h | FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Implementação da gramática da linguagem | Implementação da gramática da linguagem | Implementação da gramática da linguagem | Implementação da gramática da linguagem | Implementação da gramática da linguagem | Implementação da gramática da linguagem | Story03 | 2h | FS | 100 | [20 empty] | a52f3bf | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Documentação da gramática | [5 empty] | Story03 | 1h | FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Execução dos testes definidos | [5 empty] | Story03 | 2h | FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Planeamento do protocolo de comunicação | [5 empty] | Story05 | 2h | GC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Planeamento da estrutura de classes de comunicação | [5 empty] | Story05 | 3h | GC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Planeamento da estrutura de eventos e mensagens | [5 empty] | Story05 | 3h | GC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Implementação da comunicação inicial | [5 empty] | Story05 | 2h | GC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Implementação das rotinas de comunicação | [5 empty] | Story05 | 3h | GC | 100 | Dia 4 GC: 1; Dia 5 GC: 2
Comunicação com a interface gráfica | [5 empty] | Story05 | 7h | GC, FC | 100 | Dia 4 GC: 1; Dia 4 FC: 2; Dia 5 GC: 2; Dia 5 FC: 2
Atualização da interface gráfica/Implementação de novas classes para a GUI | [5 empty] | Story05 | 6h | GC, FC | 100 | Dia 4 GC: 1; Dia 4 FC: 2; Dia 5 GC: 1; Dia 5 FC: 2
Execução de testes manuais definidos | [5 empty] | Story05 | 0.9h | GC, FC, RN | 100 | Dia 5 GC: 0.3; Dia 5 RN: 0.3; Dia 5 FC: 0.3
Imprevistos | [6 empty] | 86h | Equipa | 0 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 3 | 0.5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 4 | 0.7 | 7.7 | 4 | 3.7
Note on J2: Luis Melo: ver na folha "descrição e releases" a carga disponível estimada no plano de sprints