## descrição e releases
Âmbito
Descreva de forma sucinta as principais características do projecto, incluindo a necessidade que está na sua origem
Grupo
Turma | 2DA
Prof | JRT
Código | 3
Numero | Nome dos membros do grupo
1110484 | Gil Filipe Martins de Castro
1110494 | Ana Rita Dias Nogueira
1110687 | Filipe Silva
1110688 | Filipe Couto
Plano de Sprints
Codigo | Inicio | Fim | nº de dias | carga disponível estimada (dias) | Estado | Observações
1 | 2013-05-27 | 2013-05-31 | 5 | 80 | Realizado | Início do projecto
2 | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5 | 80 | Realizado
3 | 2013-06-11 | 2013-06-14 | 4 | 72 | Previsto | Fim do projecto
4
5
6
7
8
9
Previsto
A decorrer
Realizado
Note on F31: Luis Melo: = nº de dias * nº de elementos da equipa de projecto. Só dias uteis de trabalho (não dias de calendário)

## Prod Backlog
ISSUE | codigo | Stories | Dimensão (dias) | Prioridade | Estado | % | Observações
1 | Story01 | Eu, cliente, quero poder exportar as minhas folhas de cálculo para tabelas em bases de dados. | 6 | Imprescindivel | Done | 100 | O utilizador deve ser capaz de escolher uma determinada área a exportar.
2 | Story02 | Eu, cliente, quero armazenar dados de forma persistente em formato XML. | 6 | Imprescindivel | Done | 100 | É necessário validações a todo o nível.
3 | Story03 | Eu, cliente quero usar uma nova linguagem para fórmulas. | 2 | Imprescindivel | Done | 100 | É necessário uma linguagem de scripting
| Story04 | Eu, cliente, quero criar macros de forma a personalizar melhor o CleanSheets. | 5 | Desejável | Previsto | 0 | É necessário uma linguagem de scripting
4 | Story05 | Eu cliente, quero poder partilhar qualquer instância de uma folha de cálculo. | 6 | Imprescindivel | Done | 100 | Permitir o utilizador restringir a área a partilhar.
5 | Story06 | Eu, cliente, quero importar folhas folhas de cálculo a partir de bases de dados. | 3 | Imprescindivel | Done | 100 | O utilizador deve ter a possibilidade de importar uma tabela da base de dados para uma folha.
5 | Story07 | Eu, cliente, quero definir chaves primárias nas tabelas de bases de dados e editar tabelas existentes. | 2 | Imprescindivel | Done | 100 | O utilizador deve ter a possibilidade de editar uma tabela já existente numa base de dados e de definir colunas para funcionar como chave primária.
5 | Story08 | Eu, cliente, quero utilizar o SGBD Derby. | 2 | Imprescindivel | Done | 100 | O utilizador deve ser capaz de escolher um novo SGBD para exportar/importar dados.
6 | Story09 | Eu, cliente quero poder ter várias versões de um documento no mesmo ficheiro XML e carregá-las para o programa. | 2 | Imprescindivel | Done | 100 | É necessária a utilização do Hibernate.
7 | Story10 | Eu, cliente, quero poder escrever várias expressões numa única fórmula. | 3 | Imprescindivel | Done | 100 | A alteração será feita estendendo a funcionalidade da nova linguagem de fórmulas (ver Story03).
7 | Story11 | Eu, cliente, quero poder usar ciclos while. | 2 | Imprescindivel | Done | 100 | O ciclo permite um número infinito de expressões.
8 | Story12 | Eu, cliente, quero poder partilhar em tempo real qualquer instância de uma folha de cálculo. | 3 | Imprescindivel | Done | 100 | É necessário haver coerência de partilha e sincronização em tempo real.
8 | Story13 | Eu, cliente, quero encontrar redes activas de partilha de cleansheets. | 3 | Imprescindivel | Done | 100 | É necessário haver coerência de partilha e sincronização em tempo real.
| Story14 | Eu, cliente, quero poder definir variáveis nas macros. | 4 | Desejável | Previsto | 0
Story15
Story16
Story17
Story18
Story19
Story20
Story21
Story22
Story23
Story24
Story25
Story26
Story27
Story28
Story29
Story30
|  |  |  | Imprescindivel | Previsto
|  |  |  | Necessário | Em curso
|  |  |  | Desejável | Done
|  |  |  | Removida | Eliminada
Note on E2: Luis Melo: dias developer (2 dias, podem ser realizados 1 dia*2 developers ou 2 dias* 1 developer)

## Cartões de detalhe
Introdução
Aquando da Reunião de Planeamento do Sprint é afinado o dimensionamento da histórias (através do jogo de poker ou outro). Aquando deste refinamento do dimensionamento, é natural que a equipa de projecto identifique com maior clareza os requisitos da historia, critérios de aceitação, limite e exclusões. Aliás é este nível de detalhe que possibilita a afinação da estimativa de dimensionamento. Recorda-se que cada historia deve conter actividades de ciclo de desenvolvimento completo; identificação de requisitos, analise, design, codificação e teste; pelo que as estimativas devem contemplar o tempo necessário para todas as actividades. Podem ainda contemplar a produção de documentação. Só após a produção destes cartões devem as várias tarefas de desenvolvimento ser identificadas e colocadas em plano de sprint.
Identificação | Story01
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero poder exportar as minhas folhas de cálculo para tabelas em bases de dados.
Dimensão (dias) | 6
Requisitos, conteudos e Características | A aplicação deve suportar diferentes bases de dados, permitindo ao utilizador escolher o formato.
Exclusões | As referências entre tabelas são quebradas
Critérios de aceitação (done) | São criadas tabelas nas bases de dados escolhida pelo utilizador, as tabelas contêm os dados selecionados pelo utilizador.
Identificação | Story02
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero armazenar dados de forma persistente em formato XML.
Dimensão (dias) | 6
Requisitos, conteudos e Características | O formato XML deve suportar as propriedades de cada célula. Deve ser criado um XML Schema para validação dos documentos XML gerados.
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação | Story03
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente quero usar uma nova linguagem para fórmulas.
Dimensão (dias) | 2
Requisitos, conteudos e Características | A nova linguagem deve começar com o caracter #. Tem que ter um ficheiro de gramática própria para a sua validação. Tem de ter, no mínimo, todas as funcionalidades existentes.
Exclusões | As fórmulas tem que ser em inglês.
Critérios de aceitação (done) | Validar a fórmula e devolver um resultado correcto.
Identificação | Story04
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero criar macros de forma a personalizar melhor o CleanSheets.
Dimensão (dias) | 5
Requisitos, conteudos e Características | Criação e edição de macros. Adição de uma extensão que inclui um mini editor para uma execução mais rápida e simplificada de macros. Execução de macros em concorrência utilizando threads.
Exclusões | Não suporta expressões diferentes das possíveis de usar nas fórmulas das células.
Critérios de aceitação (done) | As macros têm executar em concorrência com outros processos e produzir o resultado esperado.
Identificação | Story05
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu cliente, quero poder partilhar qualquer instância de uma folha de cálculo.
Dimensão (dias) | 6
Requisitos, conteudos e Características | Deve ser possível seleccionar uma área da folha a partilhar. É preferível ser possível a edição em tempo real por vários utilizadores da aplicação.
Exclusões | Não é possível a conversa em chat na mesma folha de cálculo.
Critérios de aceitação (done) | Deve ser possível visualizar a folha de cálculo do "servidor" nos "clientes". As alterações feitas por um utilizador devem ser visualizadas por todos os utilizadores com o documento.
Identificação | Story06
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero importar folhas folhas de cálculo a partir de bases de dados.
Dimensão (dias) | 3
Requisitos, conteudos e Características | Deve ser possível importar dados de uma base de dados de qualquer tipo de SGBD para uma folha do CleanSheets.
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | Fazer a importaçao de uma base de dados de qualquer tipo de SGBD suportado pela aplicação e colocar os dados correctos numa Spreadsheet.
Identificação | Story07
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero definir chaves primárias nas tabelas de bases de dados e editar tabelas existentes.
Dimensão (dias) | 2
Requisitos, conteudos e Características | Deve ser possível editar uma base de dados já criada assim como poder definir um conjunto de colunas para funcionar como chave primária dessa aplicação.
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | A edição da base de dados deve funcionar de forma correcta e as chaves primárias devem ficar bem definidas.
Identificação | Story08
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero utilizar o SGBD Derby.
Dimensão (dias) | 2
Requisitos, conteudos e Características | Deve estar disponível na aplicação, para utilização do utilizador, um novo SGBD: Derby.
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | Deve ser possivel exportar e importar dados de base dados que estão associadas ao SGBD Derby.
Identificação | Story09
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente quero poder ter várias versões de um documento no mesmo ficheiro XML e carregá-las para o programa.
Dimensão (dias) | 2
Requisitos, conteudos e Características | É necessária a utilização do Hibernate e do dbunit.
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | A aplicação carregar sempre a versão mais recente do ficheiro.
Identificação | Story10
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero poder escrever várias expressões numa única fórmula.
Dimensão (dias) | 3
Requisitos, conteudos e Características | A linguagem começa com #, tendo entre { } as várias expressões, separadas por ;
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | Ser possível utilizar várias expressões numa só fórmula.
Identificação | Story11
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero poder usar ciclos while.
Dimensão (dias) | 2
Requisitos, conteudos e Características | O ciclo começa com uma condição de paragem, seguido de um número infinito de expressões.
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | Ser feito o número de iterações esperado de acordo com o critério de paragem e executando todas as expressões introduzidas.
Identificação | Story12
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero poder partilhar em tempo real qualquer instância de uma folha de cálculo.
Dimensão (dias) | 3
Requisitos, conteudos e Características | Deve ser possível seleccionar uma área da folha a partilhar. É preferível ser possível a edição em tempo real por vários utilizadores da aplicação.
Exclusões | Não é possível a conversa em chat na mesma folha de cálculo.
Critérios de aceitação (done) | Deve ser possível visualizar a folha de cálculo do "servidor" nos "clientes". As alterações feitas por um utilizador devem ser visualizadas por todos os utilizadores com o documento.
Identificação | Story13
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero encontrar redes activas de partilha de cleansheets.
Dimensão (dias) | 3
Requisitos, conteudos e Características | Deve ser possível o cliente procurar todas as redes existentes e escolher uma para se ligar
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | O cliente deve ser aceite pela pessoa que paritlhou a cleansheet
Identificação | Story14
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, cliente, quero poder definir variáveis nas macros.
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)

## Sprint 1
Sprint nº | 1 |  | Carga Disponível Estimada (dias) |  |  |  |  | 20
Inicio | 2013-05-27 |  | Carga Prevista a usar (dias) |  |  |  |  | 20
Fim | 2013-05-31 |  | Variação (dias) |  |  |  |  | 0
User Stories deste Sprint
ISSUE | codigo | Descrição da história (quem, o quê e porquê) | [5 empty] | Dimensão (dias) | commit final #
1 | Story01 | Eu, cliente, quero poder exportar as minhas folhas de cálculo para tabelas em bases de dados. | 6 |  |  |  | ttt | 6 | 618f5bc
2 | Story02 | Eu, cliente, quero armazenar dados de forma persistente em formato XML. | [5 empty] | 6 | 4af75c6
3 | Story03 | Eu, cliente quero usar uma nova linguagem para fórmulas. | [5 empty] | 2 | 245fa58
4 | Story05 | Eu cliente, quero poder partilhar qualquer instância de uma folha de cálculo. | [5 empty] | 6 | b476119
Carga Prevista a Usar (dias) | [7 empty] | 20
Plano | [8 empty] | Registo
Tarefa | [5 empty] | ID Story | carga | Developer | % realização | Dia 1 |  |  |  | Dia 2 |  |  |  | Dia 3 |  |  |  | Dia 4 |  |  |  | Dia 5 |  |  |  | commit
[10 empty] | GC | RN | FS | FC | GC | RN | FS | FC | GC | RN | FS | FC | GC | RN | FS | FC | GC | RN | FS | FC
Planeamento informal de testes | [5 empty] | Story01 | 0.5h | GC, FC | 100 | Dia 1 GC: 0.25; Dia 1 FC: 0.25
Planeamento da estrutura de classes | [5 empty] | Story01 | 6h | GC, FC | 100 | Dia 1 GC: 1; Dia 1 FC: 1; Dia 2 GC: 2; Dia 2 FC: 2
Implementação das classes de acordo com o planeamento | [5 empty] | Story01 | 6h | GC, FC | 100 | Dia 1 GC: 1; Dia 1 FC: 1; Dia 2 GC: 2; Dia 2 FC: 2; Dia 3 GC: 2; Dia 3 FC: 2
Implementação das classes de teste de acordo com os casos definidos | [5 empty] | Story01 | 2h | GC, FC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Implementação a nível da interface para o acesso às novas funcionalidades | [5 empty] | Story01 | 4h | GC, FC | 100 | Dia 2 GC: 1; Dia 2 FC: 0.5; Dia 3 GC: 1; Dia 3 FC: 0.5
Implementação de outros formatos de exportação para base de dados diferentes | [5 empty] | Story01 | 1h | GC, FC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Execução dos testes definidos e possíveis correcções | [5 empty] | Story01 | 2h | GC, FC | 100 | Dia 2 GC: 0.5; Dia 2 FC: 0.5; Dia 3 GC: 0.5; Dia 3 FC: 0.5
Planeamento de testes | [5 empty] | Story02 | 0.5h | GC, FC | 100 | Dia 1 GC: 0.25; Dia 1 FC: 0.25
Planeamento da estrutura de classes | [5 empty] | Story02 | 2h | RN, FS | 100 | Dia 2 RN: 0.5; Dia 2 FS: 0.5; Dia 3 RN: 0.5; Dia 3 FS: 0.5
Planeamento da estrutura do ficheiro XML | [5 empty] | Story02 | 2h | RN, FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Criação do ficheiro XML Schema | [5 empty] | Story02 | 2h | RN, FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Criação das classes exportadora e importadora para XML | [5 empty] | Story02 | 4h | RN, FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Criação da classe de validação do XML | [5 empty] | Story02 | 2h | RN, FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Atualização da interface gráfica | [5 empty] | Story02 | 1h | RN, FS | 100 | Dia 2 RN: 0.5; Dia 2 FS: 0.5
Execução dos testes definidos | [5 empty] | Story02 | 2h | RN, FS | 100 | Dia 2 RN: 0.5; Dia 2 FS: 0.5; Dia 3 RN: 0.5; Dia 3 FS: 0.5
Planeamento de testes | [5 empty] | Story03 | 0.5h | FS | 100 | Dia 4 FS: 0.5 | 5111399
Planeamento da estrutura de classes | [5 empty] | Story03 | 2h | FS | 100 | [20 empty] | 245fa58 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Planeamento da gramática da linguagem | [5 empty] | Story03 | 2h | FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Implementação da gramática da linguagem | Implementação da gramática da linguagem | Implementação da gramática da linguagem | Implementação da gramática da linguagem | Implementação da gramática da linguagem | Implementação da gramática da linguagem | Story03 | 2h | FS | 100 | [20 empty] | a52f3bf | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Documentação da gramática | [5 empty] | Story03 | 1h | FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Execução dos testes definidos | [5 empty] | Story03 | 2h | FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Planeamento do protocolo de comunicação | [5 empty] | Story05 | 2h | GC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Planeamento da estrutura de classes de comunicação | [5 empty] | Story05 | 3h | GC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Planeamento da estrutura de eventos e mensagens | [5 empty] | Story05 | 3h | GC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Implementação da comunicação inicial | [5 empty] | Story05 | 2h | GC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Implementação das rotinas de comunicação | [5 empty] | Story05 | 3h | GC | 100 | Dia 4 GC: 1; Dia 5 GC: 2
Comunicação com a interface gráfica | [5 empty] | Story05 | 7h | GC, FC | 100 | Dia 4 GC: 1; Dia 4 FC: 2; Dia 5 GC: 2; Dia 5 FC: 2
Atualização da interface gráfica/Implementação de novas classes para a GUI | [5 empty] | Story05 | 6h | GC, FC | 100 | Dia 4 GC: 1; Dia 4 FC: 2; Dia 5 GC: 1; Dia 5 FC: 2
Execução de testes manuais definidos | [5 empty] | Story05 | 0.9h | GC, FC, RN | 100 | Dia 5 GC: 0.3; Dia 5 RN: 0.3; Dia 5 FC: 0.3
Imprevistos | [6 empty] | 86h | Equipa | 100 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 3 | 0.5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 4 | 0.7 | 7.7 | 4 | 3.7
Note on J2: Luis Melo: ver na folha "descrição e releases" a carga disponível estimada no plano de sprints

## Sprint 2
Sprint nº | 2 |  | Carga Disponível Estimada (dias) |  |  |  |  | 20
Inicio | 2013-06-03 |  | Carga Prevista a usar (dias) |  |  |  |  | 20
Fim | 2013-06-07 |  | Variação (dias) |  |  |  |  | 0
User Stories deste Sprint
ISSUE | codigo | Descrição da história (quem, o quê e porquê) | [5 empty] | Dimensão (dias) | commit final #
5 | Story06 | Eu, cliente, quero importar folhas folhas de cálculo a partir de bases de dados. | 3 | Imprescindivel | Done | 100 | O utilizador deve ter a possibilidade de importar uma tabela da base de dados para uma folha. | 3 | 97ea066
5 | Story07 | Eu, cliente, quero definir chaves primárias nas tabelas de bases de dados e editar tabelas existentes. | 2 | Imprescindivel | Done | 100 | O utilizador deve ter a possibilidade de editar uma tabela já existente numa base de dados e de definir colunas para funcionar como chave primária. | 2
5 | Story08 | Eu, cliente, quero utilizar o SGBD Derby. | 2 | Imprescindivel | Done | 100 | O utilizador deve ser capaz de escolher um novo SGBD para exportar/importar dados. | 2
6 | Story09 | Eu, cliente quero poder ter várias versões de um documento no mesmo ficheiro XML e carregá-las para o programa. | 2 | Imprescindivel | Done | 100 | É necessária a utilização do Hibernate. | 2 | e4dd045
7 | Story10 | Eu, cliente, quero poder escrever várias expressões numa única fórmula. | 3 | Imprescindivel | Done | 100 | A alteração será feita estendendo a funcionalidade da nova linguagem de fórmulas (ver Story03). | 3 | 13558e4
7 | Story11 | Eu, cliente, quero poder usar ciclos while. | 2 | Imprescindivel | Done | 100 | O ciclo permite um número infinito de expressões. | 2 | 13558e4
8 | Story12 | Eu, cliente, quero poder partilhar em tempo real qualquer instância de uma folha de cálculo. | 3 | Imprescindivel | Done | 100 | É necessário haver coerência de partilha e sincronização em tempo real. | 3
8 | Story13 | Eu, cliente, quero encontrar redes activas de partilha de cleansheets. | 3 | Imprescindivel | Done | 100 | É necessário haver coerência de partilha e sincronização em tempo real. | 3 | b9546e8
Carga Prevista a Usar (dias) | [7 empty] | 20
Plano | [8 empty] | Registo
Tarefa | [5 empty] | ID Story | carga | Developer | % realização | Dia 1 |  |  |  | Dia 2 |  |  |  | Dia 3 |  |  |  | Dia 4 |  |  |  | Dia 5 |  |  |  | commit
[10 empty] | GC | RN | FS | FC | GC | RN | FS | FC | GC | RN | FS | FC | GC | RN | FS | FC | GC | RN | FS | FC
Planeamento de testes para importação | [5 empty] | Story06 | 0.5h | FS | 100 | Dia 1 FS: 0.5
Estudo da estrutura de classes para importação | [5 empty] | Story06 | 1h | FS | 100 | Dia 1 FS: 0.5; Dia 3 FS: 0.5
Implementação das classes de acordo com o planeamento | [5 empty] | Story06 | 4h | FS, FC | 100 | Dia 1 FS: 1; Dia 3 FS: 1; Dia 3 FC: 2 | ef46b28
Documentação | [5 empty] | Story06 | 2h | FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Implementação das classes de teste de acordo com os casos definidos | [5 empty] | Story06 | 2h | FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Implementação da importação a partir de base de dados diferentes | [5 empty] | Story06 | 2h | FS, FC | 100 | Dia 3 FS: 1; Dia 3 FC: 0.5 | 8b51aa3
Implementação a nível da interface para o acesso às novas funcionalidades | [5 empty] | Story06 | 3h | FS, FC | 100 | [20 empty] | e68f640 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Execução dos testes definidos e possíveis correcções | [5 empty] | Story06 | 1h | FS | 100 | Dia 4 FS: 0.5; Dia 5 FS: 0.5
Planeamento/Reestruturação de testes | [5 empty] | Story07 | 0.5h | FS | 100 | Dia 4 FS: 0.5
Planeamento/Reestruturação das classes | [5 empty] | Story07 | 1h | FS | 100 | Dia 4 FS: 0.5; Dia 5 FS: 0.5
Implementação das alterações necessárias de acordo com o planeamento | [5 empty] | Story07 | 5h | FS, FC | 100 | Dia 4 FS: 2; Dia 4 FC: 1; Dia 5 FS: 2
Implementação a nível da interface para o acesso às novas funcionalidades | [5 empty] | Story07 | 2h | FS, FC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Implementação das classes para novo SGBD de acordo com prévio planeamento | [5 empty] | Story08 | 2h | FS | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Planeamento de testes | [5 empty] | Story09 | 0.5h | FC | 100 | Dia 1 FC: 0.5
Estudo do Hibernate e DBUnit | [5 empty] | Story09 | 2h | FC, GC | 100 | Dia 2 FC: 2; Dia 4 GC: 1; Dia 5 GC: 1
Criação e mapeamento de classes | [5 empty] | Story09 | 2h | FC, GC | 100 | Dia 2 GC: 1.5; Dia 2 FC: 0.5; Dia 4 GC: 0.5; Dia 5 GC: 1
Actualização do sistema para utilizar o Hibernate e o DBUnit | [5 empty] | Story09 | 2h | FC, GC | 100 | Dia 2 FC: 2; Dia 4 GC: 0.5
Execução dos testes definidos | [5 empty] | Story09 | 2h | FC | 100 | Dia 2 FC: 2; Dia 3 FC: 2
Planeamento de testes em relação às alterações | [5 empty] | Story10 | 0.25h | GC | 100 | Dia 1 GC: 0.25
Planeamento de testes aos ciclos while | [5 empty] | Story11 | 0.25h | GC | 100 | Dia 2 GC: 0.25
Estudo das classes existentes e possível reestruturação | [5 empty] | Story10 | 2h | GC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Estudo da necessidade de alguma reestruturação especial para o suporte a ciclos | [5 empty] | Story11 | 2h | GC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Estudo das alterações na gramática da linguagem | [5 empty] | Story10 | 2h | GC | 100 | Dia 1 GC: 2
Alteração da gramática da linguagem | [5 empty] | Story10 | 2h | GC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Implementação do suporte a múltiplas expressões por fórmula | Implementação da gramática da linguagem | Implementação da gramática da linguagem | Implementação da gramática da linguagem | Implementação da gramática da linguagem | Implementação da gramática da linguagem | Story10 | 3h | GC | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Implementação do suporte ao ciclo while | [5 empty] | Story11 | 3.5h | GC | 100 | Dia 1 GC: 0.5; Dia 2 GC: 1; Dia 3 GC: 2
Documentação da gramática | [5 empty] | Story10 | 0.5h | GC | 100 | Dia 1 GC: 0.25; Dia 3 GC: 0.25
Execução dos testes definidos em relação às alterações | [5 empty] | Story10 | 0.5h | GC | 100 | Dia 2 GC: 0.25; Dia 3 GC: 0.25
Execução dos testes aos ciclos while | [5 empty] | Story11 | 0.5h | GC | 100 | Dia 2 GC: 0.25; Dia 3 GC: 0.25
Estudo de documentação e decisão da melhor conecção a usar | [5 empty] | Story13 | 3h | RN | 100 | Dia 1 RN: 2; Dia 3 GC: 1
Criação de um projecto à parte para testes de coneção | [5 empty] | Story13 | 0.5h | RN | 100 | Dia 1 RN: 0.5
Implementação de classes para a propagação de informação do servidor e do cliente que processará essa informação | [5 empty] | Story13 | 5h | RN,GC | 100 | Dia 2 RN: 2; Dia 3 GC: 1; Dia 3 RN: 1; Dia 4 GC: 0.5; Dia 4 RN: 0.5
Criação de uma nova interface gráfica para a procura de servidores | [5 empty] | Story13 | 6h | RN,GC | 100 | Dia 2 RN: 1; Dia 3 GC: 1; Dia 3 RN: 2; Dia 4 GC: 1; Dia 4 RN: 1
Testes das conexões no projecto de testes | [5 empty] | Story13 | 1h | RN | 100 | bar: Dia 1 GC to Dia 5 FC
Implementação das classes de propagação da informação e da interface gráfica no projecto | [5 empty] | Story13 | 3h | RN | 100 | Dia 3 RN: 2; Dia 4 RN: 1
Testes das conexões no projecto | [5 empty] | Story13 | 1h | RN,GC,FC | 100 | Dia 4 GC: 0.5; Dia 4 RN: 0.5; Dia 4 FC: 0.25
Resolução de imprevistos relacionados com a iteração anterior | [5 empty] | Story05 | 7h | RN, GC | 100 | Dia 4 RN: 2; Dia 5 GC: 1; Dia 5 RN: 4
Criação e atualização de documentação | [5 empty] | Story13 | 2h | RN | 100 | Dia 5 RN: 2
Imprevistos | [6 empty] | 75h | Equipa | 0 | 1 | 5.5 | 5 | 7.5 | 0.75 | 5 | 8 | 1.5 | 1.25 | 2 | 4.5 | 2.5 | 4 | 3 | 0.5 | 5.75 | 5 | 2 | 2 | 8
Note on J2: Luis Melo: ver na folha "descrição e releases" a carga disponível estimada no plano de sprints